## 项目排期表
优先功能模块 | 开始时间 | 结束时间 | 前端负责人
注册登陆界面（包含loading界面） | 2016-06-01 | 2016-06-03 | 王号
主城界面 | 2016-06-01 | 2016-06-04 | 耿树群
自动挂机打怪 | 2016-06-01 | 2016-06-06 | 徐光源
包裹的UI和跳转流程 | 2016-06-03 | 2016-06-05 | 汪鹏
创建选角界面 | 2016-06-04 | 2016-06-05 | 王号
战斗界面 | 2016-06-05 | 2016-06-08 | 耿树群
商城UI | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 王号
包裹中物品的储存规则、道具显示规则 | 2016-06-06 | 2016-06-08 | 汪鹏
商城物品展示和刷新 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 王号
PVE掉落，拾取，升级 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 徐光源
商城中购买功能实现 | 2016-06-09 | 2016-06-11 | 王号
聊天界面和系统通知 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 耿树群
小关卡boss，切换关卡 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 徐光源
装备扩容、出售；宝箱的开启、打开、出售； | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 汪鹏
本地聊天，跨服聊天 | 2016-06-11 | 2016-06-13 | 耿树群
副本关卡界面绘制，星级绘制 | 2016-06-11 | 2016-06-12 | 徐光源
熔炼 | 2016-06-11 | 2016-06-13 | 汪鹏
国库UI展示 | 2016-06-12 | 2016-06-13 | 王号
副本战斗、掉落；关卡解锁，扫荡 | 2016-06-13 | 2016-06-16 | 徐光源
国库建设 | 2016-06-14 | 2016-06-14 | 王号
设置功能 | 2016-06-14 | 2016-06-14 | 耿树群
守卫国库 | 2016-06-15 | 2016-06-17 | 王号
搭建战印界面，获取途径完成 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 耿树群
战印的佩戴 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 耿树群
战印属性加成 | 2016-06-17 | 2016-06-17 | 耿树群
装备替换，技能升级，元神装备合成，特殊戒指突破。翅膀强化，升星，进阶（战斗界面角色按钮） | 2016-06-17 | 2016-07-03 | 徐光源
装备强化，精炼，升星，宝石升级（战斗界面打造按钮） | 2016-06-17 | 2016-07-03 | 徐光源
充值界面UI | 2016-06-18 | 2016-06-20 | 王号
战印的培养 | 2016-06-18 | 2016-06-20 | 耿树群
帮派UI、创建帮派的功能 | 2016-06-20 | 2016-06-21 | 汪鹏
充值功能实现 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 王号
公告 | 2016-06-21 | 试练，请研发自己评估时间 | 毋晗
复仇界面搭建 | 2016-06-21 | 试练，请研发自己评估时间 | 董宇
报仇规则和逻辑 | 2016-06-21 | 试练，请研发自己评估时间 | 董宇
复仇收益计算 | 2016-06-21 | 试练，请研发自己评估时间 | 董宇
帮派搜索、加入帮派功能实现 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 汪鹏
王城霸主UI | 2016-06-23 | 2016-06-23 | 王号
祈福 | 2016-06-23 | 2016-06-30 | 耿树群
帮派信息、公告、日常活动、福利 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | 汪鹏
膜拜功能 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 王号
王城霸主中兄弟福利 | 2016-06-25 | 2016-06-25 | 王号
帮派管理、会员、排行榜、个人信息 | 2016-06-25 | 2016-06-26 | 汪鹏
王城霸主功能点 | 2016-06-26 | 2016-06-27 | 王号
帮派boss、世界boss | 2016-06-27 | 2016-06-30 | 汪鹏
收益界面 | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 毋晗
PVP战斗逻辑封装 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 汪鹏
仗剑天涯界面搭建 | 2016-07-01 | 2016-07-02 | 耿树群
PK信息、野外PK、密宝列表、密宝贝传闻的UI | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 汪鹏
神兽搭建（仗剑天涯） | 2016-07-03 | 2016-07-04 | 耿树群
每日任务 | 2016-07-04 | 2016-07-05 | 徐光源
掠夺规则逻辑（仗剑天涯） | 2016-07-05 | 2016-07-08 | 耿树群
成就系统 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 徐光源
PK按钮中UI中功能实现 | 2016-07-06 | 2016-07-08 | 汪鹏
活跃宝箱 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 徐光源
掠夺收益（仗剑天涯） | 2016-07-09 | 2016-07-10 | 耿树群
邮箱 | 2016-07-09 | 2016-07-11 | 徐光源
竞技场UI（对手UI、排行榜、兑换、战斗记录） | 2016-07-09 | 2016-07-10 | 汪鹏
竞技场挑战功能 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 汪鹏
七日签到 | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 徐光源
每日签到 | 2016-07-13 | 2016-07-15 | 徐光源
排行榜、商店、战斗记录功能实现 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 汪鹏
主界面所有排行榜的UI | 2016-07-14 | 2016-07-16 | 汪鹏
排行榜所需数据的获取和填充 | 2016-07-17 | 2016-07-18 | 汪鹏
传承的UI | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 汪鹏
传承的霸道身着、法杖身着、羽扇身着、背包 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 汪鹏

## 个人任务拆分
优先功能模块 | 开始时间 | 结束时间 | 实际完成实际 | 前端负责人
注册登陆界面（包含loading界面） | 2016-06-01 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 王号
创建选角界面 | 2016-06-04 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 王号
商城UI | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 王号
商城物品展示和刷新 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-08 | 王号
商城中购买功能实现 | 2016-06-09 | 2016-06-11 | 2016-06-11 | 王号
国库UI展示 | 2016-06-12 | 2016-06-13 | 2016-06-13 | 王号
国库建设 | 2016-06-14 | 2016-06-14 | 2016-06-14 | 王号
守卫国库 | 2016-06-15 | 2016-06-17 | 2016-06-17 | 王号
充值界面UI | 2016-06-18 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | 王号
充值功能实现 | 2016-06-21 | 2016-06-22 |  | 王号
王城霸主UI | 2016-06-23 | 2016-06-23 |  | 王号
膜拜功能 | 2016-06-24 | 2016-06-24 |  | 王号
王城霸主中兄弟福利 | 2016-06-25 | 2016-06-25 |  | 王号
王城霸主功能点 | 2016-06-26 | 2016-06-27 |  | 王号
公告 | 2016-06-28 | 2016-06-29 |  | 毋晗
收益界面 | 2016-06-30 | 2016-07-01 |  | 毋晗
主城界面 | 2016-06-01 | 2016-06-04 | 2016-06-04 | 耿树群
战斗界面 | 2016-06-05 | 2016-06-08 | 2016-06-08 | 耿树群
聊天界面和系统通知 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 耿树群
本地聊天，跨服聊天 | 2016-06-11 | 2016-06-13 | 2016-06-13 | 耿树群
设置功能 | 2016-06-14 | 2016-06-14 | 2016-06-14 | 耿树群
搭建战印界面，获取途径完成 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 耿树群
战印的佩戴 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 2016-06-22 | 耿树群
战印属性加成 | 2016-06-17 | 2016-06-17 | 2016-06-22 | 耿树群
战印的培养 | 2016-06-18 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 耿树群
祈福 | 2016-06-23 | 2016-06-30 |  | 耿树群
仗剑天涯界面搭建 | 2016-07-01 | 2016-07-02 |  | 耿树群
神兽搭建（仗剑天涯） | 2016-07-03 | 2016-07-04 |  | 耿树群
掠夺规则逻辑（仗剑天涯） | 2016-07-05 | 2016-07-08 |  | 耿树群
掠夺收益（仗剑天涯） | 2016-07-09 | 2016-07-10 |  | 耿树群
复仇界面搭建 | 2016-07-12 | 2016-07-12 |  | 董宇
报仇规则和逻辑 | 2016-07-13 | 2016-07-15 |  | 董宇
复仇收益计算 | 2016-07-16 | 2016-07-17 |  | 董宇
自动挂机打怪 | 2016-06-01 | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 徐光源
PVE掉落，拾取，升级 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-08 | 徐光源
小关卡boss，切换关卡 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 徐光源
副本关卡界面绘制，星级绘制 | 2016-06-11 | 2016-06-12 | 2016-06-12 | 徐光源
副本战斗、掉落；关卡解锁，扫荡 | 2016-06-13 | 2016-06-16 | 2016-06-15 | 徐光源
装备替换，技能升级，元神装备合成，特殊戒指突破。翅膀强化，升星，进阶（战斗界面角色按钮） | 2016-06-17 | 2016-07-03 |  | 徐光源
装备强化，精炼，升星，宝石升级（战斗界面打造按钮） | 2016-06-17 | 2016-07-03 |  | 徐光源
每日任务 | 2016-07-04 | 2016-07-05 |  | 徐光源
成就系统 | 2016-07-06 | 2016-07-07 |  | 徐光源
活跃宝箱 | 2016-07-08 | 2016-07-08 |  | 徐光源
邮箱 | 2016-07-09 | 2016-07-11 |  | 徐光源
七日签到 | 2016-07-12 | 2016-07-12 |  | 徐光源
每日签到 | 2016-07-13 | 2016-07-15 |  | 徐光源
包裹的UI和跳转流程 | 2016-06-03 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 汪鹏
包裹中物品的储存规则、道具显示规则 | 2016-06-06 | 2016-06-08 | 2016-06-08 | 汪鹏
装备扩容、出售；宝箱的开启、打开、出售； | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 汪鹏
熔炼 | 2016-06-11 | 2016-06-13 | 2016-06-15 | 汪鹏
PVP战斗逻辑封装 | 2016-06-30 | 2016-06-30 |  | 汪鹏
PK信息、野外PK、密宝列表、密宝贝传闻的UI | 2016-07-01 | 2016-07-05 |  | 汪鹏
PK按钮中UI中功能实现 | 2016-07-06 | 2016-07-08 |  | 汪鹏
竞技场UI（对手UI、排行榜、兑换、战斗记录） | 2016-07-09 | 2016-07-10 |  | 汪鹏
竞技场挑战功能 | 2016-07-11 | 2016-07-12 |  | 汪鹏
排行榜、商店、战斗记录功能实现 | 2016-07-13 | 2016-07-13 |  | 汪鹏
主界面所有排行榜的UI | 2016-07-14 | 2016-07-16 |  | 汪鹏
排行榜所需数据的获取和填充 | 2016-07-17 | 2016-07-18 |  | 汪鹏
帮派UI、创建帮派的功能 | 2016-06-20 | 2016-06-21 |  | 汪鹏
帮派搜索、加入帮派功能实现 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | 汪鹏
帮派信息、公告、日常活动、福利 | 2016-06-23 | 2016-06-24 |  | 汪鹏
帮派管理、会员、排行榜、个人信息 | 2016-06-25 | 2016-06-26 |  | 汪鹏
帮派boss、世界boss | 2016-06-27 | 2016-06-30 |  | 汪鹏
传承的UI | 2016-07-18 | 2016-07-18 |  | 汪鹏
传承的霸道身着、法杖身着、羽扇身着、背包 | 2016-07-19 | 2016-07-20 |  | 汪鹏